## J1100-01
개발일정 계획서
Ⅰ. 현 황
고 객 |  |  |  |  | 차 종
예상소요량 |  |  |  |  | 양산예정일
ITEM 현 황 | 품 명(번) |  |  | U/S | 품 명(번) |  |  | U/S | 품 명(번) |  |  | U/S
Ⅱ. 활동 TEAM (개발담당 : PM)
Member | 소 속 | 직 위 | 성 명 |  | 확 인 | Member |  | 소 속 | 직 위 | 성 명 |  | 확 인
Ⅲ. PPAP LEVEL 요건
LEVEL 단계 | LEVELⅠ( ) LEVEL Ⅱ( ) LEVEL Ⅲ( ) LEVEL Ⅳ( ) LEVEL Ⅴ( )
Ⅳ. 일정추진계획 | [6 empty] | 구분: | 반드시 검토 ○ , 필요시 검토 △
항 목 |  |  | 담당부서 |  | 담 당 자 |  | 추 진 일 정 |  | 완료일 |  | 구 분 | 비 고 | 진행 참고 자료
신제품관련 요구사항정리
제조타당 검토서작성 | [12 empty] | 협력사 제조타당성검토 포함
고객입력사항(견적서제출)
개발요청서 접수 (고객)
PM및 MDT구성, 필요자원파악 추진계획보고 | [12 empty] | 협력사 포함/유자격기준 고려 , 자원파악검토,추진계획:경영자 보고
특별특성 파악
공정흐름(제조공정도)작성
품질보증계획수립/공정강화방안 | [12 empty] | 타당성검토, 개발경험, 양산문제, 특별특성,기타 고객요구고려, 투자필요사항 파악/경영자보고(해당시)
협력사 선정 및 발주 | [12 empty] | 품질보증계획접수/관리, 품질/납기관련 리스크평가포함*1)
공정 FMEA 실시 | [12 empty] | 해당시 업체 보안공정 포함
공정배치계획(LAY-OUT)설정
설비검토,발주,제작 | [12 empty] | 품질보증방안공유/ 반영여부 검토
금형 및 지그제작 | [12 empty] | 과거문제/개발경험 반영
계측기 및 GAGE 제작구매
포장사양 협의/용기제작
양산선행 관리계획서 작성 | [12 empty] | Pilot 부품/공정/완제품 평가방안 구체화
1차 PILOT생산(설비,치공구)T/O | [12 empty] | 평가결과 경영자 보고
작업표준 작성 | [12 empty] | 관리계힉서 참조
검사기준서 작성 | [12 empty] | 관리계힉서 참조
측정시스템 평가 | [12 empty] | 신규/변경측정시스템 분석:교정 GRR%평가, 육안검사담당교육/평가
작업자 교육 | [12 empty] | 교육제공 및 평가 기록유지
제품 안전 검토 | [12 empty] | 제품 특성 안전관리 규정 참조
2차 PILOT 생산 | [12 empty] | 양산가능여부종합평가:안전,품질, 생산능력,작업성, 4M준비실태, 고객요구준수여부평가, 경영자보고
공정능력 평가 및 검사 | [12 empty] | 특별특성 및 해당시 MDT가 정한 기타 중요특성
포장평가
양산관리계획서준비 | [12 empty] | 파이로트결과 고려한 제품 공정관리방안 반영
협력사개발품 양산승인 | [12 empty] | 표준구매품 제외가능
고객승인
양산준비상태 점검/이관조치 | [12 empty] | PM주관 MDT수행, 별도이관기준참조(본규정 별첨)
양산 첫로트납품 및 초기품질관리 | [12 empty] | 첫로트:납품위한 품질부서장 동의 양산초기 강한품질검증,SPC착수
개발완료 보고 | [12 empty] | 경영자 보고
(비고1) 개발중 변경발생(사양/일정/양산생산규모)시 PM과 MDT에서는 변경사항에 대한 영향 정도를 평가하여야하며, 인적/물적자원변경 필요성 고려 할 것
*1) Q/D-Risk분석: 협력업체 관리규정 참조
특 기 사 항 | [9 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
|  |  | 회 람 : |  | 생 산 |  | 관 리
[5 empty] | 품 질 |  | 영 업 |  |  | / | / | /