## B2100-04
[7 empty] | ▣ 장기테마 개선 추진 일정 관리표 | [6 empty] | EXIT CRITERIA STATUS KEY
[14 empty] | R |  | Required but not initiated (조치 실행전)
[14 empty] | Y |  | Initiated but not complete (조치 실행중)
[14 empty] | G |  | Complete (조치 완료)
[14 empty] | N/A |  | Not Applicable (해당없음)
Target Timing, Status, & Date Green
등록일 | 업체 구분 | 차종 | 품 명 (품 번) | 발생날짜 | 문제유형 & 발생공정 | 품질팀 담당자 | 문 제 내 용 설 명 | 대책 내용 (8D PSR) | Review 내용 | 개선완료목표일 | 개선완료일 | 해결 추진 담당 |  | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 34 | 35 | 35 | 40
[14 empty] | Containment-Breakpoint (봉쇄조치) | Root Cause Identified (근본원인분석) | Corrective Action Implemented (시정조치) | Error Proof/Detection (E/P설치유무) | Layered Process Audits (계층별 공정 감사) | Corrective Action Verified (유효성검증) | PFMEA/CP Updated (PFMEA/CP 개정유무) | Standard Work Operator Instructions (작업표준 게시/훈련) | Lessons Learned (Institutionalized) (습득교훈) | 수평전개 | ACTION (문제해결상태) | PSR제출 | 비고
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자
진행 상태
목표일
완료일
담당자